## KanBan Ap'Hero
ID de ligne | Libelle | Descriptif | Projet associé | Type de tache | Ressource | Deadline | Statut | ScrumPoker | Kanban | fx_title | fx_infos | fx_TaskDone | fx_TaskTotal | fx_progess | fx_random_seed | fx_Nick | fx_Yen | fx_Nick_Suggestion | fx_Yen_Suggestion
784 | Prendre un hebergement OVH |  | Deploiement / Hebergement |  | Yen |  | Enfant | 1 | En cours | [1pts] Prendre un hebergement OVH | ¦ Deploiement / Hebergement | 0 | 0 | 100 | 0.98518
838 | Admin / BackEnd |  | Admin / BackEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/8) Admin / BackEnd |  | 0 | 8 | 0
841 | Admin / FrontEnd |  | Admin / FrontEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Admin / FrontEnd |  | 0 | 1 | 0
844 | Fournisseurs / BackEnd |  | Fournisseurs / BackEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/5) Fournisseurs / BackEnd |  | 0 | 5 | 0
845 | Fournisseurs / FrontEnd |  | Fournisseurs / FrontEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Fournisseurs / FrontEnd |  | 0 | 1 | 0
846 | Fournisseurs / MobileVersion |  | Fournisseurs / MobileVersion |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Fournisseurs / MobileVersion |  | 0 | 1 | 0
847 | Clients / BackEnd |  | Clients / BackEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/2) Clients / BackEnd |  | 0 | 2 | 0
848 | Clients / FrontEnd |  | Clients / FrontEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/7) Clients / FrontEnd |  | 0 | 7 | 0
849 | Clients / MobileVersion |  | Clients / MobileFirst |  |  |  | Parent |  | KPI | 100% (0/0) Clients / MobileVersion |  | 0 | 0 | 100
850 | API / BackEnd |  | API / BackEnd |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/3) API / BackEnd |  | 0 | 3 | 0
851 | Documentation / Technique |  | Documentation / Technique |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/4) Documentation / Technique |  | 0 | 4 | 0
852 | Documentation / Client (vulgarisation/ |  | Documentation / Client (vulgarisation/ |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Documentation / Client (vulgarisation/ |  | 0 | 1 | 0
814 | Documentation / Readme |  | Documentation / Readme |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Documentation / Readme |  | 0 | 1 | 0
815 | Documentation / Wireframe |  | Documentation / Wireframe |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/12) Documentation / Wireframe |  | 0 | 12 | 0
816 | Documentation / UML |  | Documentation / UML |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Documentation / UML |  | 0 | 1 | 0
817 | Documentation / API |  | Documentation / API |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Documentation / API |  | 0 | 1 | 0
818 | Deploiement / DNS |  | Deploiement / DNS |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Deploiement / DNS |  | 0 | 1 | 0
819 | Deploiement / NDD |  | Deploiement / NDD |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Deploiement / NDD |  | 0 | 1 | 0
820 | Deploiement / Hebergement |  | Deploiement / Hebergement |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/3) Deploiement / Hebergement |  | 0 | 3 | 0
821 | Deploiement / BDD |  | Deploiement / BDD |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Deploiement / BDD |  | 0 | 1 | 0
822 | Deploiement / SSL |  | Deploiement / SSL |  |  |  | Parent |  | KPI | 100% (0/0) Deploiement / SSL |  | 0 | 0 | 100
823 | Deploiement / Replication |  | Deploiement / Replication |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Deploiement / Replication |  | 0 | 1 | 0
824 | Deploiement / FTP |  | Deploiement / FTP |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Deploiement / FTP |  | 0 | 1 | 0
825 | Gestion projet / Git |  | Gestion projet / Git |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/2) Gestion projet / Git |  | 0 | 2 | 0
826 | Gestion projet / Scrum |  | Gestion projet / Scrum |  |  |  | Parent |  | KPI | 0% (0/1) Gestion projet / Scrum |  | 0 | 1 | 0
827 | Gestion projet / Daily |  | Gestion projet / Daily |  |  |  | Parent |  | KPI | 100% (0/0) Gestion projet / Daily |  | 0 | 0 | 100
813 | Installer GitFlow |  | Gestion projet / Git | R&D | Anna + Sebastien | 2019-09-27 | Enfant | 1 | DailyStandUp validation | [1pts] Installer GitFlow | R&D ¦ Gestion projet / Git | 0 | 0 | 100
853 | Lire la doc API Fb/Google pour token authentification |  | API / BackEnd | R&D |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Lire la doc API Fb/Google pour token authentification | R&D ¦ API / BackEnd | 0 | 0 | 100
854 | Pouvoir se LOGIN avec Fb / Google |  | API / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Pouvoir se LOGIN avec Fb / Google | Code ¦ API / BackEnd | 0 | 0 | 100
855 | Partager un produit du catalogue sur les réseaux sociaux |  | Clients / FrontEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Partager un produit du catalogue sur les réseaux sociaux | Code ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
856 | S'assurer que les écrans sont responsive partout |  | Clients / FrontEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] S'assurer que les écrans sont responsive partout | Code ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
857 | Définir le budget des associés de Sebastion |  | Deploiement / Hebergement | R&D | Sebastien |  | Enfant | 2 | DailyStandUp validation | [2pts] Définir le budget des associés de Sebastion | R&D ¦ Deploiement / Hebergement | 0 | 0 | 100
858 | Acheter le nom de domaine |  | Deploiement / NDD | Livrable | Yen |  | Enfant | 0.5 | En cours | [0.5pts] Acheter le nom de domaine | Livrable ¦ Deploiement / NDD | 0 | 0 | 100
859 | Faire pointer les DNS |  | Deploiement / DNS | Livrable | Yen |  | Enfant | 2 | Selection du Sprint | [2pts] Faire pointer les DNS | Livrable ¦ Deploiement / DNS | 0 | 0 | 100
860 | Raccorder la BDD à l'hebergement |  | Deploiement / BDD | Livrable | Yen |  | Enfant | 2 | Selection du Sprint | [2pts] Raccorder la BDD à l'hebergement | Livrable ¦ Deploiement / BDD | 0 | 0 | 100
861 | Réaliser le wireframe Desktop du shop |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Réaliser le wireframe Desktop du shop | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
862 | Réaliser le wireframe Desktop du détail produit |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Réaliser le wireframe Desktop du détail produit | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
863 | Réaliser le wireframe Desktop du panier |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Réaliser le wireframe Desktop du panier | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
864 | Réaliser le wireframe Desktop du profil |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Réaliser le wireframe Desktop du profil | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
865 | Réaliser le wireframe Desktop de la saisie des informations pour livraison |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Réaliser le wireframe Desktop de la saisie des informations pour livraison | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
866 | Réaliser le wireframe Desktop du shop |  | Documentation / Wireframe | R&D | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Desktop du shop | R&D ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
867 | Faire la route permettant de mettre à jour son stock en mode API |  | API / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Faire la route permettant de mettre à jour son stock en mode API | Code ¦ API / BackEnd | 0 | 0 | 100
868 | Faire la route permettant de mettre à jour son stock en mode Web |  | Fournisseurs / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Faire la route permettant de mettre à jour son stock en mode Web | Code ¦ Fournisseurs / BackEnd | 0 | 0 | 100
869 | Transmettre aux fournisseurs les informations de prise de commande |  | Fournisseurs / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Transmettre aux fournisseurs les informations de prise de commande | Code ¦ Fournisseurs / BackEnd | 0 | 0 | 100
870 | Calculer le trajet à effectuer (algorithme du voyageur) |  | Admin / BackEnd | R&D |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Calculer le trajet à effectuer (algorithme du voyageur) | R&D ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
871 | Transmette aux livreurs le trajet à effectuer (problème du voyageur) |  | Admin / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Transmette aux livreurs le trajet à effectuer (problème du voyageur) | Code ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
872 | Faire un authenticator |  | Admin / BackEnd | Code | Sebastien |  | Enfant | 2 | DailyStandUp validation | [2pts] Faire un authenticator | Code ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
873 | Faire les roles et les granted (admin, user, fournisseur, livreur) |  | Admin / BackEnd | Code | Sebastien |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Faire les roles et les granted (admin, user, fournisseur, livreur) | Code ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
874 | Prevenir des délais de livraisons à la commande |  | Clients / FrontEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Prevenir des délais de livraisons à la commande | Code ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
875 | Installer Symfony |  | Admin / BackEnd | Livrable | Sebastien |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Installer Symfony | Livrable ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
876 | Sera identique à client/FrontEnd |  | Admin / FrontEnd | Livrable |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Sera identique à client/FrontEnd | Livrable ¦ Admin / FrontEnd | 0 | 0 | 100
877 | Faire une route permettant de mettre à jour son stock en mode API |  | Fournisseurs / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Faire une route permettant de mettre à jour son stock en mode API | Code ¦ Fournisseurs / BackEnd | 0 | 0 | 100
878 | Envoi d'un mail à chaque commande le concernant |  | Fournisseurs / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Envoi d'un mail à chaque commande le concernant | Code ¦ Fournisseurs / BackEnd | 0 | 0 | 100
879 | sera identique à client/FrontEnd |  | Fournisseurs / FrontEnd | Livrable |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] sera identique à client/FrontEnd | Livrable ¦ Fournisseurs / FrontEnd | 0 | 0 | 100
880 | Récupérer les commandes au fil de l'eau via l'application mobile |  | Fournisseurs / MobileVersion | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Récupérer les commandes au fil de l'eau via l'application mobile | Code ¦ Fournisseurs / MobileVersion | 0 | 0 | 100
881 | Paiement en ligne |  | Clients / FrontEnd | R&D |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Paiement en ligne | R&D ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
882 | Edition de profil/ adresse de livraison |  | Clients / BackEnd | Livrable |  |  | Enfant | 3 | Selection du Sprint | [3pts] Edition de profil/ adresse de livraison | Livrable ¦ Clients / BackEnd | 0 | 0 | 100
883 | Onglet historique des commandes/factures |  | Clients / BackEnd | Code |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Onglet historique des commandes/factures | Code ¦ Clients / BackEnd | 0 | 0 | 100
884 | Fiches produit à concerter avec ap'Héro |  | Fournisseurs / BackEnd | Code | Sebastien |  | Enfant | 0.5 | Selection du Sprint | [0.5pts] Fiches produit à concerter avec ap'Héro | Code ¦ Fournisseurs / BackEnd | 0 | 0 | 100
885 | Réaliser le wireframe Mobile du shop |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Mobile du shop | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
886 | Réaliser le wireframe Mobile du détail produit |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Mobile du détail produit | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
887 | Réaliser le wireframe Mobile du panier |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Mobile du panier | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
888 | Réaliser le wireframe Mobile du profil |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Mobile du profil | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
889 | Réaliser le wireframe Mobile de la saisie des informations pour livraison |  | Documentation / Wireframe | Livrable | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Mobile de la saisie des informations pour livraison | Livrable ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
890 | Réaliser le wireframe Mobile du shop |  | Documentation / Wireframe | R&D | Anna |  | Enfant | 0.5 | Done | [0.5pts] Réaliser le wireframe Mobile du shop | R&D ¦ Documentation / Wireframe | 0 | 0 | 100
891 | Guide du developpeur |  | Documentation / Technique | Livrable |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Guide du developpeur | Livrable ¦ Documentation / Technique | 0 | 0 | 100
892 | Doc technique pour chaque controller (PHPDocumentor) |  | Documentation / Technique |  |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Doc technique pour chaque controller (PHPDocumentor) | ¦ Documentation / Technique | 0 | 0 | 100
893 | Getting started parcours utilisateur |  | Documentation / Client (vulgarisation/ | Livrable |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Getting started parcours utilisateur | Livrable ¦ Documentation / Client (vulgarisation/ | 0 | 0 | 100
894 | faire un readme |  | Documentation / Readme |  |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] faire un readme | ¦ Documentation / Readme | 0 | 0 | 100
895 | Diagramme de class pour les interactions entre objet |  | Documentation / UML | Livrable |  |  | Enfant |  | BackLog | [pts] Diagramme de class pour les interactions entre objet | Livrable ¦ Documentation / UML | 0 | 0 | 100
896 | Référencer toutes les routes |  | Documentation / API |  |  |  | Enfant | 1 | En cours | [1pts] Référencer toutes les routes | ¦ Documentation / API | 0 | 0 | 100
897 | Acheter et monter un deuxieme serveur |  | Deploiement / Replication |  | Yen |  | Enfant | 3 | Done | [3pts] Acheter et monter un deuxieme serveur | ¦ Deploiement / Replication | 0 | 0 | 100
898 | Petite formation FTP |  | Deploiement / FTP |  | Yen |  | Enfant | 2 | Done | [2pts] Petite formation FTP | ¦ Deploiement / FTP | 0 | 0 | 100
899 | Faire un projet github |  | Gestion projet / Git |  | Yen |  | Enfant | 3 | DailyStandUp validation | [3pts] Faire un projet github | ¦ Gestion projet / Git | 0 | 0 | 100
900 | Calculer le budget |  | Deploiement / Hebergement |  | Yen |  | Enfant | 1 | DailyStandUp validation | [1pts] Calculer le budget | ¦ Deploiement / Hebergement | 0 | 0 | 100
901 | Faire un dépot "Milo" dans lequel on passe les documents pour le client (avec kvin.cazal en lecture) |  | Gestion projet / Scrum |  | Anna |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Faire un dépot "Milo" dans lequel on passe les documents pour le client (avec kvin.cazal en lecture) | ¦ Gestion projet / Scrum | 0 | 0 | 100
902 | Prise en main de phpDocumentor |  | Documentation / Technique | R&D | Sebastien |  | Enfant | 1 | DailyStandUp validation | [1pts] Prise en main de phpDocumentor | R&D ¦ Documentation / Technique | 0 | 0 | 100
903 | Implémentation de phpDocumentor |  | Documentation / Technique | Code | Sebastien |  | Enfant | 0.5 | DailyStandUp validation | [0.5pts] Implémentation de phpDocumentor | Code ¦ Documentation / Technique | 0 | 0 | 100
904 | Définition des objets et de leurs attributs |  | Admin / BackEnd | R&D | Sebastien |  | Enfant | 1 | DailyStandUp validation | [1pts] Définition des objets et de leurs attributs | R&D ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
905 | Création des objets |  | Admin / BackEnd | Code | Sebastien |  | Enfant | 1 | DailyStandUp validation | [1pts] Création des objets | Code ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
906 | Réalisation des CRUD des objets |  | Admin / BackEnd | Code | Sebastien |  | Enfant | 3 | En cours | [3pts] Réalisation des CRUD des objets | Code ¦ Admin / BackEnd | 0 | 0 | 100
907 | Changer le base.html.twig | Y integrer les bootstrap, js, css qui vont bien | Clients / FrontEnd | Code | Yen |  | Enfant | 1 | En cours | [1pts] Changer le base.html.twig | Code ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
908 | Faire le twig footer |  | Clients / FrontEnd | Code |  |  | Enfant | 1 | Selection du Sprint | [1pts] Faire le twig footer | Code ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
909 | Faire le twig header |  | Clients / FrontEnd | Code |  |  | Enfant | 1 | Selection du Sprint | [1pts] Faire le twig header | Code ¦ Clients / FrontEnd | 0 | 0 | 100
910 | Faire le twig footer | Version mobile | Clients / MobileFirst | Code |  |  | Enfant | 1 | Selection du Sprint | [1pts] Faire le twig footer | Code ¦ Clients / MobileFirst | 0 | 0 | 100
911 | Faire le twig header |  | Clients / MobileFirst |  | Yen |  | Enfant | 1 | Selection du Sprint | [1pts] Faire le twig header | ¦ Clients / MobileFirst | 0 | 0 | 100

## Comments
Feuille | substr($str, $start, $length) | Lam Nick | 04/09/18 12:27
Feuille | Fait sur un article | Lam Nick | 21/08/18 17:07
Feuille | + AJAX | Lam Nick | 17/08/18 10:03